**Утверждаю**

**Директор МБОУ СОШ № 177**

**Сысоева И.М.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**План работы проекта «Профессиональное самоопределение**

**учащихся МБОУ СОШ № 177» на 2014-2015 учебный год**

**План работы проекта «Профессиональное самоопределение**

**учащихся МБОУ СОШ № 177» на 2014-2015 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| **1** | Заседание рабочей группы | Синельникова Т.А. | 1 раз в четверть |  |
| **2** | Разработка учебных программ | Учителя-предметники | Август | Создание рабочих программ |
| **3** | Разработка системы контроля посещаемости | Синельникова Т.А., рабочая группа | Август, еженедельно |  |
| **4** | Работа с родителями | Синельникова Т.А., рабочая группа | Сентябрь, октябрь, родительские собрания |  |
| **5** | Работа с классными руководителями | Синельникова Т.А., рабочая группа | Еженедельно |  |
| **6** | Разработка программы мониторинга хода проекта | Синельникова Т.А., рабочая группа | Сентябрь | Программа мониторинга |
| **7** | Комплексная диагности-ка познавательной и личностной сферы профессиональных интересов учащихся 8,9,10-х классов | Психолог Веселова Е.И. | В течение года | Наличие персональных карт интересов учащихся, рекомендации для профильной ориентации |
| **8** | Участие в работе семинаров, круглых столов. Изучение опыта организации сетевого взаимодействия  | Синельникова Т.А., рабочая группа, администрация | В течение года | Повышение уровня преподавания, изучение проблем, перспектив |
| **9** | Организация посещения ЦАЭ 5-11 кл. | Синельникова Т.А., классные руководители | Октябрь |  |
| **10** | Организация дня открытых дверей для родителей и учителей | Синельникова Т.А., классные руководители 8-9, 10 классов | ноябрь |  |
| **11** | Выступление на метод-совете, I полугодие. Реализация проекта «Профессиональное самоопределение учащихся МБОУ СОШ № 177 в рамках реализации модели «Политехническая школа»» | Синельникова Т.А. | декабрь |  |
| **12** | Организация посещения НЗХК 10-11 кл. | Синельникова Т.А. | Декабрь |  |
| **13** | Организация посещения завода им . Чкалова 8 кл. | Синельникова Т.А., классные руководители | Март, апрель |  |
| **14** | Проведение мониторинговых исследований и анализ результатов мониторинга | Синельникова Т.А., рабочая группа | Декабрь | Промежуточные результаты хода реализации проекта |
| **15** | Проведение пед.совета «Обобщение результатов реализации проекта «Профессиональное самоопределение учащихся МБОУ СОШ № 177»» | Администрация ОУ | Январь | Определение сильных сторон проекта, проблем, возникших в ходе реализации проекта, пути их решения. |
| **16** | Выступление на методсовете «Анализ реализации проекта» | Синельникова Т.А. | май |  |
| **17** | Проведение мониторинговых исследований и анализ результатов мониторинга | Синельникова Т.А., рабочая группа | Апрель, май | Результаты хода реализации проекта в 2014-2015 уч. году |
| **18** | Совещание «Анализ работы по политехническому образованию за 2014-2015 уч. год. Планирова-ние работы на следую-щий год» | Синельникова Т.А., рабочая группа, администрация ОУ | Май | Итоги работы по реализации проекта |