

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работ** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** |
| Организационные мероприятия. Профориентационная работа в общеобразовательной организации | | | |
|  | Утверждение ответственных лиц за реализацию проекта | Сысоева И.М. | не позже 1 недели августа 2018 |
|  | Разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта | Ермолаева Е.А. | не позже 1 недели августа 2018 |
|  | Определение исполнителей тестирования на уровне общеобразовательной организации и условий проведения (психологи, социальные педагоги, организаторы в аудиториях) | Ермолаева Е.А.  Веселова Е.И. | август 2018 |
|  | Организация профориентационных мероприятий 1 сентября  Классные часы с использованием материалов интернет-портала ПроеКТОриЯ и мероприятия по информированию о проекте «Билет в будущее». | Ермолаева Е.А. классные руководители 5-7, 9 классов | 01.09.2018 |
|  | Проведение родительских собраний с родителями с участием профориентаторов СПО и использованием информационных материалов для организации профориентационной работы в ОО буклеты, фильмы, материалы для проведения родительских собраний в ОО, выступление профориентаторов:  *Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина*  *Новосибирский колледж печати и информационных технологий* | Сысоева И.М.,  Ермолаева Е.А. классные руководители 5-7, 9 классов | 3.09. 2018, 18-00 |
|  | Интерактивное взаимодействие, обмен информацией с руководителями проекта, предоставление информации о реализации дорожной карты | Ермолаева Е.А. | еженедельно (по мере необходимости) |
|  | Проведение мотивационных мероприятий в школах, участие в мероприятиях ОО СПО |  | 1-8 Сентября 2018 |
| *НСМК*  *НХТК*  *НТЭК*  *НАЛ* | Пстыга Н.В.  Сокол И.Г.,  Лучинина Г.М.  Крылов А.В.  Комиссарову А.Ю. | 6.09.2018, 12-00  7.09.2018, 13-00  5.08.2018, 10-00  4.08.2018, 10-00 |
|  | Совещание координаторов и участников проекта (о готовности к проведению и особенностях тестирования) | Минобразования НСО | 29-30 августа  Блюхера 40 |
|  | Сбор информации о количестве обучающихся, включенных в проект, количестве классов | Ермолаева Е.А. | до 3 августа 2018 |
|  | Информирование и подготовка к участию в тестировании детей и родителей:  - создание раздела на 1 странице сайта;  - размещение записи обращения руководителей ОУ; | Ермолаева Е.А. | 1-8 август 2018 |
| Материально – техническое, научно - методическое и информационное обеспечение реализации проекта | | | |
|  | Подготовка материально-технической базы для тестирования: выделение помещений, подготовка анкет, письменных принадлежностей, регистрационных форм. | Ермолаева Е.А. | август 2018 |
| Проведение профориентационного тестирования, обработка и доведение его результатов до потребителей | | | |
|  | Проведение тестирования.  5, 9 классы | Ермолаева Е.А.,  Веселова Е.И. | 9 сентября 2018 |
|  | Обработка результатов | Ермолаева Е.А.,  Веселова Е.И. | сентябрь 2018 |
|  | Доведение результатов тестирования до участников тестирования, родителей (законных представителей), руководителей школ | Ермолаева Е.А.,  Веселова Е.И. | сентябрь 2018 |
| Подведение итогов реализации проекта | | | |
|  | Отчет руководителей образовательных организаций об итогах реализации проекта по установленной форме | Сысоева И.М. | август 2018 |