

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работ** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** |
| Организационные мероприятия. Профориентационная работа в общеобразовательной организации |
|  | Утверждение ответственных лиц за реализацию проекта | Сысоева И.М.  | не позже 1 недели августа 2018 |
|  | Разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта | Ермолаева Е.А.  | не позже 1 недели августа 2018 |
|  | Определение исполнителей тестирования на уровне общеобразовательной организации и условий проведения (психологи, социальные педагоги, организаторы в аудиториях) | Ермолаева Е.А. Веселова Е.И.  | август 2018 |
|  | Организация профориентационных мероприятий 1 сентябряКлассные часы с использованием материалов интернет-портала ПроеКТОриЯ и мероприятия по информированию о проекте «Билет в будущее».  | Ермолаева Е.А. классные руководители 5-7, 9 классов  | 01.09.2018 |
|  | Проведение родительских собраний с родителями с участием профориентаторов СПО и использованием информационных материалов для организации профориентационной работы в ОО буклеты, фильмы, материалы для проведения родительских собраний в ОО, выступление профориентаторов:*Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина**Новосибирский колледж печати и информационных технологий* | Сысоева И.М., Ермолаева Е.А. классные руководители 5-7, 9 классов  | 3.09. 2018, 18-00 |
|  | Интерактивное взаимодействие, обмен информацией с руководителями проекта, предоставление информации о реализации дорожной карты  | Ермолаева Е.А.  | еженедельно (по мере необходимости) |
|  |  Проведение мотивационных мероприятий в школах, участие в мероприятиях ОО СПО |  | 1-8 Сентября 2018 |
| *НСМК**НХТК**НТЭК**НАЛ* | Пстыга Н.В. Сокол И.Г., Лучинина Г.М. Крылов А.В. Комиссарову А.Ю. | 6.09.2018, 12-007.09.2018, 13-005.08.2018, 10-004.08.2018, 10-00 |
|  | Совещание координаторов и участников проекта (о готовности к проведению и особенностях тестирования) | Минобразования НСО | 29-30 августаБлюхера 40 |
|  | Сбор информации о количестве обучающихся, включенных в проект, количестве классов  | Ермолаева Е.А.  | до 3 августа 2018 |
|  | Информирование и подготовка к участию в тестировании детей и родителей:- создание раздела на 1 странице сайта;- размещение записи обращения руководителей ОУ; | Ермолаева Е.А.  | 1-8 август 2018 |
| Материально – техническое, научно - методическое и информационное обеспечение реализации проекта |
|  | Подготовка материально-технической базы для тестирования: выделение помещений, подготовка анкет, письменных принадлежностей, регистрационных форм. | Ермолаева Е.А. | август 2018 |
| Проведение профориентационного тестирования, обработка и доведение его результатов до потребителей |
|  | Проведение тестирования. 5, 9 классы | Ермолаева Е.А.,Веселова Е.И.  | 9 сентября 2018 |
|  | Обработка результатов | Ермолаева Е.А.,Веселова Е.И. | сентябрь 2018 |
|  | Доведение результатов тестирования до участников тестирования, родителей (законных представителей), руководителей школ | Ермолаева Е.А.,Веселова Е.И. | сентябрь 2018 |
| Подведение итогов реализации проекта |
|  | Отчет руководителей образовательных организаций об итогах реализации проекта по установленной форме | Сысоева И.М.  | август 2018 |